## Process
BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 1
Sprint 1
STT | Tên công việc | Nội dung | Chú thích
1 | Xác định lợi ích, ý nghĩa của dự án khi được triển khai | Khi triển khai dự án này, sẽ giúp người đọc tra cứu thông tin sách một cách dễ dàng hơn, nhà quản lý có thể dễ dàng đưa thông tin sách đến khách khàng và quản lý sách trong kho...
2 | Xác định người người sử dụng | * Người sử dụng tiềm năng: sinh viên, các nhà tuyển dụng
3 | Xác định các chức năng của sản phẩm | * Sinh viên: có thể vào trang web để tìm được việc làm phù hợp với bản thân, đặt câu hỏi , nêu ý kiến cho nhà tuyển dụng, nộp hồ sơ đăng ký ứng tuyển. * Nhà tuyển dụng: có thể đăng tin tuyển việc lên trang web, nhân thông báo nhưng hồ sơ đăng kí ứng tuyển của sinh viên, trả lời các thắc mắc của sinh viên | Sprint 1: Làm giao diện + chức năng đăng tin, sửa tin, xóa tin cho doanh nghiệp
Sprint 2: Chức năng đăng nhập, đăng kí, phân quyền
Sprint 3: Chức năng bình luận cho mỗi tin, nộp hồ sơ ứng tuyển cho sinh viên
Sprint 4: Chức năng tìm kiếm việc làm
Sprint 5:
4 | Lựa chọn nền tảng, công nghệ phát triển | I - Client Side Scripting / Coding: HTML, CSS, Bootstrap. II - Server Side Scripting/Coding: PHP * System FrameWork: Codeigniter Framework
5 | Tự học, tìm hiểu công nghệ trong khoảng 2 tuần | Các thành viên tự học sử dụng codeigniter Framework …
6 | Xác định các modul chính phải làm | 1- Làm giao diện trang web 2- Làm chức năng đăng tin 3- Làm chức năng xóa tin, sửa tin 4- Làm chức năng hiển thị tin
7 | Phân chia công việc | Đàm Duy Tiến: 2 Trần Mạnh Tiến: 4 Đinh Đức trọng: 3 Nguyễn Văn Quang: 1
8 | Thiết kế, tiến hóa cơ sở dữ liệu | CSDL
9 | Đưa ra các luồng sự kiên tương tác cơ bản | workflow
10 | Họp Regular Scrum (3 days/time) | Mỗi thành viên báo cáo các nội dung: (1) Làm được gì (2) Sẽ làm gì cho đến buổi họp tiếp (3) Các khó khăn gặp phải | Biên bản họp regular Scrum
11 | Họp cải tiến Sprint | Kết thúc sprint team họp tổng kêt cải tiến trong sprint tới

## họp regular Scrum
MEETING REGULAR SCRUM
STT | Thành viên | Khó khăn | Những việc đã làm
1 | Đàm Duy Tiến
Nguyễn Văn Quang
Đinh Đức Trọng
Trần Mạnh Tiến
2 | Đàm Duy Tiến
Nguyễn Văn Quang
Đinh Đức Trọng
Trần Mạnh Tiến
3 | Đàm Duy Tiến
Nguyễn Văn Quang
Đinh Đức Trọng
Trần Mạnh Tiến
4 | Đàm Duy Tiến
Nguyễn Văn Quang
Đinh Đức Trọng
Trần Mạnh Tiến

## workflow
kiểu như vậy