## Sprint 2
BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 2
Sprint 2: Chức năng đăng ký, đăng nhập
STT | Tên công việc | Nội dung | Chú thích
1 | Xác định người người sử dụng | * Người sử dụng tiềm năng: sinh viên, các nhà tuyển dụng | *Nhà tuyển dụng: cần tạo 1 tài khoản cung cấp các thông tin về doanh nghiệp của mình để admin, sinh viên có thể biết rõ thông tin. *Sinh viên: Có thể đăng nhập bằng facebook để bình luần, nộp hồ sơ ….(chức năng bình luận, nộp hồ sơ sẽ làm ở sprint 3)
2 | Xác định các modul chính phải làm | * Đăng kí tài khoản * Đăng nhập tài khoản ( Nhà tuyển dụng ) * Đăng nhập bằng facebook. * Phân quyền người sử dụng
3 | Phân chia công việc
4 | Thiết kế, tiến hóa cơ sở dữ liệu | CSDL
5 | Đưa ra các luồng sự kiên tương tác cơ bản | workflow
6 | Họp Regular Scrum (3 days/time) | Mỗi thành viên báo cáo các nội dung: (1) Làm được gì (2) Sẽ làm gì cho đến buổi họp tiếp (3) Các khó khăn gặp phải | Biên bản họp regular Scrum
7 | Họp cải tiến Sprint | Kết thúc sprint team họp tổng kêt cải tiến trong sprint tới

## Biên bản họp regular Scrum
MEETING REGULAR SCRUM
STT | Thành viên | Khó khăn | Những việc đã làm
1 | Đàm Duy Tiến |  | Nghiên cứu tài liệu
| Nguyễn Văn Quang |  | nt
| Đinh Đức Trọng |  | nt
| Trần Mạnh Tiến |  | nt
2 | Đàm Duy Tiến |  | Thiết kế database
| Nguyễn Văn Quang |  | làm 60% giao diện
| Đinh Đức Trọng |  | 50% đăng tin
| Trần Mạnh Tiến |  | Viết tài liệu
3 | Đàm Duy Tiến |  | Bổ sung chỉnh sửa database
| Nguyễn Văn Quang |  | Chỉnh sửa giao diện
| Đinh Đức Trọng |  | 80% đăng tin
| Trần Mạnh Tiến |  | nt
4 | Đàm Duy Tiến |  | Tạo chức năng trên thanh menu
| Nguyễn Văn Quang |  | Tạo giao diện hoàn thiện cho các form
| Đinh Đức Trọng |  | Hoàn thiện đăng tin
| Trần Mạnh Tiến |  | nt