## Sheet1
Mô tả bài toán: Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý lớp học thêm
Opportunity |  |  |  |  | Requirement - yêu cầu |  |  |  |  | System |  |  |  |  | Team |  |  |  |  | Project |  |  |  |  | Way of Working
Stage | CheckList ID | CheckList | Hoạt động cụ thể | Hoạt động tiên quyết (Nếu có) | Stage | CheckList ID | CheckList | Hoạt động cụ thể | Hoạt động tiên quyết (Nếu có) | Stage | CheckList ID | CheckList | Hoạt động cụ thể | Hoạt động tiên quyết (Nếu có) | Stage | CheckList ID | CheckList | Hoạt động cụ thể | Hoạt động tiên quyết (Nếu có) | Stage | CheckList ID | CheckList | Hoạt động cụ thể | Hoạt động tiên quyết (Nếu có) | Stage | CheckList ID | CheckList | Hoạt động cụ thể | Hoạt động tiên quyết (Nếu có)
Cơ hội được xác định | 1.1.1 | Đưa ra được nguyên những thiếu sót trong cách làm việc, hoặc cơ hội đạt được – lý do cho triển khai dự án. | Xác định được các opportunity như sau: -Hiện tại việc tìm kiếm công việc của sinh viên đang là một nhu cầu thiết yếu. - Rất nhiều nhà tuyển dụng đang có nhu cầu tuyển các sinh viên vào để đào tạo và làm việc
| 1.1.2 | Nhà đầu tư quyết định đầu tư vào dự án để tính thu được lợi ích | Giáo viên đứng lớp quyết định đầu tư một phần mềm (hệ thống ở mức nhỏ) giúp cải thiện tình hình trên | 1.1.1
Hiểu vấn đề | 1.2.1 | Vấn đề thực sự và nguyên nhân gốc rễ của nó đã được xác định | Nguyên nhân của việc sinh viên hiện nay chưa có việc làm phù hơp ( trái ngành ) chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có môi trường rèn luyện phù hợp
| 1.2.2 | Triệu chứng của vấn đề có thể được liên hệ lại với các nguyên nhân gây ra nó. Liệu với những vấn đề gốc rễ này có dẫn đến những biểu hiện như thế này không? | Trong quá trình học tập trên trường sinh viên chưa có kinh nghiệm nhiều trong công việc, nên sau khi học xong rất khó kiếm được việc | 1.2.1
| 1.2.3 | Khi gốc rễ các vấn đề được giải quyết đồng nghĩa với vấn đề này được giải quyết. | Các vấn opportunity này có thể giải quyết được nhờ giải vấn đề gốc rễ là giúp sinh viên có được sự trải nghiệm và kinh nghiệm | 1.2.2
Giá trị được thiết lập | 1.3.1 | Ước lượng được giá trị khi tiến hành dự án (trong điều kiện lý tưởng) lợi nhuận thu được là bao nhiêu, tiết kiệm được bao nhiêu chi phí?.. | - Giúp sinh viên có được việc làm phù hợp - Sinh viên tích lũy được kinh nghiệm khi đi làm thực tế - Nhà tuyển dụng có được nhưng nhân viên đầy nhiệt huyết và thông minh
[5 empty] | Thấu Hiểu | 2.1.1 | Các stakeholder đồng ý với mục đích và mục tiêu của hệ thống được đưa ra. | Các stakeholder (người đầu tư cho dự án - ở đây là giáo viên, người sử dụng sản phẩm - sinh viên và nhà tuyển dụng)... Đồng ý với mục đích của hệ thống: Giúp sinh viên và nhà tuyển dụng đôi bên cùng có lợi, cùng phát triển. | 1.1
[15 empty] | Xác định nhiệm vụ | 4.1.1 | Mọi thành viên trong nhóm đã hiểu được opportunity cần phải giải quyết | Các thành viên trong nhóm đều hiểu được các opportunity của stakeholder | 1.1
[16 empty] | 4.1.2 | Mọi thành viên trong nhóm phải biết rõ mong muốn về kết quả của dự án | Mọi thành viên trong nhóm phải biết rõ mong muốn về kết quả của dự án là triển khai được hệ thống giải quyết được opportunity | 4.1.1
[15 empty] | Thành lập | 4.2.1 | Đội được tổ chức và nhiệm vụ của các thành viên trong đội đã được xác định | Trong thời điểm hiện tại thì đội mới được tổ chức, check list nhiệm vụ của từng thành viên được xác định khi đã có yêu cầu nhiệm vụ cụ thể (mô tả hệ thống, ...) | 2.1
[16 empty] | 4.2.2 | Các thành viên đã được tuyển để sẵn sàng thực hiện dự án. | Hoàn thành khi đã có đầy đủ các thành viên (trạng thái này là song song với 4.2.1 co thể được hoàn thành trước 4.2.1)
[20 empty] | Đang trong tiến trình | 5.1.1 | Có được hiểu biết chung về mục đích của dự án. Trả lời câu hỏi “Dự án này để làm gì? | Mục đích của dự án là đưa ra được phần mềm hỗ trợ việc theo dõi chuyên cần của học sinh, từ đó tính số tiền học. Người dùng - giảng viên được hỗ trợ sắp xếp, quản lý lịch dạy học... | 1.1
[10 empty] | Giải pháp được lựa chọn | 3.1.1 | Một giải pháp đã được lựa chọn | Triên khai hệ thống trên nền web | 1.1
[11 empty] | 3.1.2 | Stakeholder đồng ý với giải pháp được đưa ra. | Đồng ý | 3.1.2
Tính khả thi được thiết lập | 1.4.1 | Một giải pháp khả thi đã được vạch ra (giải pháp cho từng vấn đề) | * Để phần mềm đa nền tảng đưa lên web * Giao diện phù hợp với nhiều kích thước màn hình --> sử dụng giao diện responsive * Phần đăng tin có những mục thông tin thiết yếu của nhà tuyển dụng giúp sinh viên nắm bắt dễ dàng * Giao diện trang chủ tóm tắt, ngắn gọn, xúc tích. | 2.1 + 4.1 + 5.1
| 1.4.2 | Các dấu hiệu cho thấy sản phẩm có thể được phân phối trong những ràng buộc về thời gian, nguồn lực, chi phí hiện tại được đưa ra. |  | 1.4.1
[6 empty] | 2.1.2 | Các stakeholder đồng ý với loại hệ thống được đưa ra | Đồng ý với việc triển khai hệ thống trên nền web
[5 empty] | Shared | 2.2.1 | Mô tả requirement được chia sẻ với cả đội và các stakeholder. | Sheet2!A1 | 1.2 + 2.1 + 4.1 + 5.1
[6 empty] | 2.2.2 | Các requirement mô tả những đặc điểm chính mà hệ thống sẽ được chuyển giao cần phải thỏa mãn. | Thỏa mãn | 2.2.1
[6 empty] | 2.2.3 | Có thể mô tả được các kịch bản sử dụng chính của hệ thống. | Mo ta kich ban chinh | 2.2.3
[25 empty] | Các khoảng trống dược phân tích | 6.1.1 | Mức độ yêu cầu kinh nghiệm cho dự án đã được đồng ý. | Yêu cầu kinh nghiệm của dự án: chưa làm dự án tương tự nhưng đã được chấp thuận | 4.1 + 5.1
[26 empty] | 6.1.2 | Những công cụ cần thiết cho dự án được đồng ý. | Sử dụng PHP để lập trình, công cụ lập trình eclipse...
[26 empty] | 6.1.3 | Khoảng cách tồn tại giữa kinh nghiệm thực tế và công cụ cần thiết sử dụng cho dự án đã được phân tích và hiểu rõ | Mặc dù chưa có nhiefu kinh nghiệm làm dự án tương tự nhưng điều đó là ko đáng ngại | 6.1.1; 6.1.2
[25 empty] | Khám phá tùy chọn | 6.2.1 | Kinh nghiệm làm việc của đội đã được đánh giá đã đủ để thực hiện dự án chưa. | Các thành viên có nhiều kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng web | 4.1 + 5.1
[26 empty] | 6.2.2 | Một giải pháp đã được lựa chọn
[25 empty] | Các yếu tố cần thiết phù hợp | 6.3.1 | Tập các kinh nghiệm và công cụ được đánh giá là sẽ hỗ trợ cả đội làm việc và cộng tác. |  | 4.1 + 5.1
[5 empty] | Bền vững | 2.3.1 | Các thành phần và các yêu cầu của hệ thống đã được xác định.
[6 empty] | 2.3.2 | Độ ưu tiên về chất lượng và chức năng của hệ thống đã dược thống nhất (chức năng nào có đọ ưu tiên cao hơn, chức năng nào có thể cài đặt được, chức năng nào không) | Độ ưu tiên | 2.3.1
[20 empty] | Các mốc thời gian được chấp nhận | 5.2.1 | Các mốc phát hành đã được thống nhất, sẽ chuyển giao những cái gì, vào khi nào. Vào thời điểm nào phải hoàn hành modul hay chức năng nào. | * Sau 5 ngày chức năng quản lý lớp hoàn chỉnh, sau 1 tuần thì hoàn thiện các chức năng khác (Mốc đối với khách hàng) * Sau 2 ngày phải xong thiết kế cơ sở dữ liệu, Sau đó 3 ngày chức năng quản lý lớp hoàn chỉnh, sau 1 tuần thì hoàn thiện các chức năng. (Mốc của đội phát triển) | 1.4 + 2.2 + 3.1 + 4.1 + 6.2
[21 empty] | 5.2.2 | Các tiêu chí đánh giá các kết quả của các mốc thời gian đã được thống nhất.
[21 empty] | 5.2.3 | Các thành viên trong đội cam kết bàn giao các kết quả phù hợp với các mốc thời gian | Cả đội đồng ý | 5.2.1; 5.2.2
[20 empty] | Kiểm soát rủi ro | 5.3.1 | Các yêu cầu là ổn định và ít thay đổi | ok | 1.4 + 2.2 + 3.1 + 4.1 + 6.2
[21 empty] | 5.3.2 | Giải pháp của cả đội đã được chứng minh là khả thi. | ok
[15 empty] | Tập trung | 4.3.1 | Nhiệm vụ của cả đội đã được thiết lập, kết quả mong muốn của dự án và cách giải quyết đã được xác định rõ.
[15 empty] | Cộng tác | 4.4.1 | Phương thúc giao tiếp – ví dụ họp online, khi các thành viên trong nhóm khó khăn thì nhờ giúp đỡ như thế nào ... của nhóm được đưa ra và hoạt động một các trơn tru, hiệu quả.
[16 empty] | 4.4.2 | Tinh thần của cả nhóm đều tốt.
[16 empty] | 4.4.3 | Tiến độ đang diễn ra một cách hiệu quả, giảm thiểu mức thấp nhất việc quay lại và làm lại
[5 empty] | Chính xác | 2.4.1 | Mọi thứ trong mô tả của requirement là thực sự cần thiết. | ok
[6 empty] | 2.4.2 | Đưa được những mô tả hoàn chỉnh của hệ thống đã được chuyền giao. | ok | 2.4.1
[6 empty] | 2.4.3 | Khách hàng chấp nhận những requirement như là những miêu tả hoàn chỉnh về thứ mà họ yêu cầu. | ok | 2.4.2
[6 empty] | 2.4.4 | Đội phát triển đồng ý có thể chuyển giao được hệ thống như là đã mô tả. | ok | 2.4.3
[25 empty] | Áp dụng | 6.4.1 | Cả đội áp dụng một cách tự nhiên các kinh nghiệm này mà không phải suy nghĩ về chúng.
[26 empty] | 6.4.2 | Các công cụ hỗ trợ một cách tự nhiên cách cả đội làm việc.
[10 empty] | Giải pháp dược xác nhận | 3.2.1 | Các đoạn chương trình quan trọng, có thể thực thi được đã được xây dựng từ các đoạn mã. | code xong các đoạn chương trình
[11 empty] | 3.2.2 | Những kịch bản quan trọng đã được xác minh bằng việc kiểm tra những phần có thể chạy được | kiểm thử đoạn mã xem có phù hợp ko | 3.2.1
[11 empty] | 3.2.3 | Cấu hình thiết yếu của phần cứng đã được xây dựng.
[5 empty] | Khả kiểm thử | 2.5.1 | Bản phát hành của hệ thống đã sẵn sàng cho việc xác minh. | Hệ thống được tiến hành kiểm thử
[10 empty] | Đạt được chất lượng sản phẩm | 3.3.1 | Tất cả các kịch bản đã được kiểm thử
[11 empty] | 3.3.2 | Sản phẩm đã đạt mức độ chất lượng. |  | 3.3.1
[10 empty] | Phiên bản đảm bảo chất lượng có thể triển khai | 3.4.1 | Tất cả các kịch bản đã được kiểm thử
[11 empty] | 3.4.2 | Chất lượng sản phẩm đã đạt đến được một mức độ nhất định. |  | 3.4.1
[11 empty] | 3.4.3 | Bản phát hành có thể cài đặt được. |  | 3.4.2
[20 empty] | Hoàn thành quá trình phát triển | 5.4.1 | Các requirement là chính xác.
[21 empty] | 5.4.2 | Hệ thống và phiên bản phản hành phù hợp với requirement. |  | 5.4.1
Vấn đề được giải quyết | 1.5.1 | Một hệ thống đã được triển khai giải quyết các vấn đề đi kèm với các cơ hội.
[5 empty] | Thỏa mãn | 2.6.1 | Bản phát hành đã được xác minh và chứng minh là khớp với các requirement. |  | 1.5.1 + 3.4 + 5.4
[10 empty] | Phát hành | 3.5.1 | Hệ thống được xây dựng đã đưa ra được một phiên bản phát hành chạy trực tiếp phía bên ngoài dự án.
[25 empty] | Bàn giao | 6.5.1 | Cách làm việc đã được chuyển giao cho dự án tiếp theo và đội làm việc cho dự án này
[26 empty] | 6.5.2 | Cách làm việc đã được đóng khói bên cạnh những sản phẩm khác của dự án
[15 empty] | Giải tán | 4.5.1 | rách nhiệm của nhóm đã hoàn thành
[16 empty] | 4.5.2 | Các thành viên trong nhóm đã sẵn sàng cho những công việc khác.
[16 empty] | 4.5.3 | Không có thêm công việc nào được thêm vào dự án.
[20 empty] | Đóng dự án | 5.6.1 | Không còn công việc nào được giải quyết phía bên trong dự án
[21 empty] | 5.6.2 | Đội dự án được giải tán |  | 4.5
Lợi ích đã được tính toán | 1.6.1 | Giải pháp đã bắt đầu tích lũy lợi ích. | 2.6 + 3.5 + 4.5 + 6.5

## Sheet2
Phụ lục requirement của hệ thống
CÁc requirement | Responsive GUI Giao diện động | Đăng tin ( Employer) | Chức năng SignUp | Chức năng Login/Logout | Đăng nhập bằng facebook
Mô tả | o Đối với từng loại thiết bị, giao diện có thể thay đổi tùy biến sao cho phù hợp với kích thước màn hình hiển thị, đảm bảo việc theo dõi là trực quan. | o Người sử dụng có thể thêm bài đăng ( tin chuyển dụng ) vào và có thể sửa bài đăng bất cứ khi nào trong thời gian cho phép. | o Người sử dụng có thêm tạo tài khoản để có những chức năng ( đăng tin, sửa xóa tin… ). | Người sử dụng có thể đăng nhập và đăng xuất khỏi hệ thống. | Người dùng có thể đăng nhập được bằng facebook
Mô tả các kịch bản chính | o Khi sử dụng trình duyệt web, ở chế độ full màn hình, người sử dụng có thể xem được full trang, 3 layout chính dược hiển thị thoe chiều ngang, khi kéo nhỏ lại (hoặc giao diện trên thiết bị di động) thì các layout sắp xếp dọc. | o User story 1: Người sử dụng ( Nhà tuyển dụng ) khi clink vào mục đăng tin ở giao diện trang chủ thì form đăng tin sẽ hiện ra, nhập các thông tin cần thiết rồi Save. | o User story: Từ giao diện trang chủ người dùng cick vào nút Signup, giao diện đăng kí tài khoản sẽ hiện ra. Điền đầu đủ thông tin ( hợp lệ ) ấn Save bạn sẽ tạo xong 1 tài khoản. | Click vào login giao diện đăng nhập gồm 2 khung ( username và password ) sẽ hiện ra. Nhập đúng thì sẽ vào được và có thêm chức năng đăng tin. Sau khi sử dụng xong thì click Logout thì sẽ trở về giao diện khi chưa đăng nhập. | Người dùng có thể đăng nhập được vào hệ thống để xem tin bằng facebook( khi click vào login with facebook). Nếu muốn đăng tin phải có tài khoản và đăng nhập
Độ ưu tiên | 4 | 2 | 2 |  | 3