## Sprint 2
BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 2
Sprint 2: Chức năng đăng ký, đăng nhập
STT | Tên công việc | Nội dung | Chú thích
1 | Xác định người người sử dụng | * Người sử dụng tiềm năng: sinh viên, các nhà tuyển dụng | *Nhà tuyển dụng: cần tạo 1 tài khoản cung cấp các thông tin về doanh nghiệp của mình để admin, sinh viên có thể biết rõ thông tin. *Sinh viên: Có thể đăng nhập bằng facebook để bình luần, nộp hồ sơ ….(chức năng bình luận, nộp hồ sơ sẽ làm ở sprint 3)
2 | Xác định các modul chính phải làm | 1. Đăng kí tài khoản 2. Đăng nhập tài khoản ( Nhà tuyển dụng ) 3. Đăng nhập bằng facebook. 4. Phân quyền người sử dụng
3 | Phân chia công việc | Trần Mạnh Tiến 1 Nguyễn Văn Quang 4 Đàm Duy Tiến 3 Đinh Đức Trọng 2
4 | Thiết kế, tiến hóa cơ sở dữ liệu | CSDL
5 | Đưa ra các luồng sự kiên tương tác cơ bản | workflow
6 | Họp Regular Scrum (3 days/time) | Mỗi thành viên báo cáo các nội dung: (1) Làm được gì (2) Sẽ làm gì cho đến buổi họp tiếp (3) Các khó khăn gặp phải | Biên bản họp regular Scrum
7 | Họp cải tiến Sprint | Kết thúc sprint team họp tổng kêt cải tiến trong sprint tới

## Biên bản họp regular Scrum
MEETING REGULAR SCRUM
STT | Thành viên | Khó khăn | Những việc đã làm
1 | Đàm Duy Tiến |  | Viết userstory chức năng login with facebook
| Nguyễn Văn Quang |  | Viết userstory chức năng phân quyền
| Đinh Đức Trọng |  | Viết userstory chức năng đăng nhập thường
| Trần Mạnh Tiến |  | Viết userstory chức năng đăng kí tài khoản
2 | Đàm Duy Tiến |  | Tìm hiểu video và nghiên cứu code login facebook
| Nguyễn Văn Quang |  | Đọc hiểu cách phân quyền khoa học nhất
| Đinh Đức Trọng |  | Tạo được giao diện đăng nhập
| Trần Mạnh Tiến |  | Tạo được giao diện đăng kí tài khoản
3 | Đàm Duy Tiến |  | Hiểu được phương thức hoạt động của code login facebook
| Nguyễn Văn Quang |  | Tạo giao diện cho phân quyền
| Đinh Đức Trọng |  | Kiểm tra tài khoản và mật khẩu người dùng
| Trần Mạnh Tiến |  | Tạo liên kết, hàm xử lí giữa view, controller, model
4 | Đàm Duy Tiến |  | Tạo app trên facebook
| Nguyễn Văn Quang |  | Đã làm gần xong chức năng phân quyền nhưng còn lỗi
| Đinh Đức Trọng |  | Đưa ra thông báo nếu sai ( username or password )
| Trần Mạnh Tiến |  | Hoàn thiện chức năng thêm account vào database
5 | Đàm Duy Tiến |  | Giao diện và chức năng login facebook đã hoàn thiện
| Nguyễn Văn Quang |  | Hoàn thiện và demo thành công
| Đinh Đức Trọng |  | Chỉnh sửa lại và demo thành công
| Trần Mạnh Tiến |  | Thông báo lỗi và hoàn thiện