## Sprint 2
BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 3
Sprint 2: Chức năng bình luận và gửi email thông báo, nộp hồ sơ
STT | Tên công việc | Nội dung | Chú thích
1 | Xác định người người sử dụng | * Người sử dụng tiềm năng: sinh viên, các nhà tuyển dụng | *Nhà tuyển dụng: cần tạo 1 tài khoản cung cấp các thông tin về doanh nghiệp của mình để admin, sinh viên có thể biết rõ thông tin. *Sinh viên: Có thể đăng nhập bằng facebook để bình luần, nộp hồ sơ ….(chức năng bình luận, nộp hồ sơ sẽ làm ở sprint 3)
2 | Xác định các modul chính phải làm | 1. Bình luận bài viết 2. Nộp hồ sơ 3. Gửi email thông báo | Sprint này sẽ giúp người xem ( sinh viên ) có thể bình luận, nộp hồ sơ cho nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng có thể nhận được email thông báo về số lượng nộp hồ sơ.
3 | Phân chia công việc | Trần Mạnh Tiến 3 Nguyễn Văn Quang 1 Đàm Duy Tiến 2 Đinh Đức Trọng 1
4 | Thiết kế, tiến hóa cơ sở dữ liệu | CSDL
5 | Đưa ra các luồng sự kiên tương tác cơ bản | workflow
6 | Họp Regular Scrum (3 days/time) | Mỗi thành viên báo cáo các nội dung: (1) Làm được gì (2) Sẽ làm gì cho đến buổi họp tiếp (3) Các khó khăn gặp phải | Biên bản họp regular Scrum
7 | Họp cải tiến Sprint | Kết thúc sprint team họp tổng kêt cải tiến trong sprint tới

## Biên bản họp regular Scrum
MEETING REGULAR SCRUM
STT | Thành viên | Khó khăn | Những việc đã làm
1 | Đàm Duy Tiến
Nguyễn Văn Quang
Đinh Đức Trọng
Trần Mạnh Tiến
2 | Đàm Duy Tiến
Nguyễn Văn Quang
Đinh Đức Trọng
Trần Mạnh Tiến
3 | Đàm Duy Tiến
Nguyễn Văn Quang
Đinh Đức Trọng
Trần Mạnh Tiến
4 | Đàm Duy Tiến
Nguyễn Văn Quang
Đinh Đức Trọng
Trần Mạnh Tiến