## Process
BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 1
Sprint 1
STT | Tên công việc | Nội dung | Chú thích
1 | Xác định lợi ích, ý nghĩa của dự án khi được triển khai | TÌNH TRẠNG CHUNG HIỆN NAY CỦA NHU CẦU TÌM KIẾM VIỆC LÀM -Hiện tại việc tìm kiếm công việc của sinh viên đang là một nhu cầu thiết yếu. - Rất nhiều nhà tuyển dụng đang có nhu cầu tuyển các sinh viên vào để đào tạo và làm việc LỢI ÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA DỰ ÁN - Giúp sinh viên có được việc làm phù hợp - Sinh viên tích lũy được kinh nghiệm khi đi làm thực tế - Nhà tuyển dụng có được nhưng nhân viên đầy nhiệt huyết và thông minh Vậy nó đã giải quyết được những vấn đề sau : - Sinh viên hiện nay chưa có việc làm phù hơp ( trái ngành ) chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có môi trường rèn luyện phù hợp - Trong quá trình học tập trên trường sinh viên chưa có kinh nghiệm nhiều trong công việc, nên sau khi học xong rất khó kiếm được việc
2 | Xác định người người sử dụng | * Người sử dụng tiềm năng: sinh viên, các nhà tuyển dụng
3 | Xác định các chức năng của sản phẩm | * Sinh viên: có thể vào trang web để tìm được việc làm phù hợp với bản thân, đặt câu hỏi , nêu ý kiến cho nhà tuyển dụng, nộp hồ sơ đăng ký ứng tuyển. * Nhà tuyển dụng: có thể đăng tin tuyển việc lên trang web, nhân thông báo nhưng hồ sơ đăng kí ứng tuyển của sinh viên, trả lời các thắc mắc của sinh viên | Sprint 1: Làm giao diện + chức năng đăng tin, sửa tin, xóa tin cho doanh nghiệp
Sprint 2: Chức năng đăng nhập, đăng kí, phân quyền
Sprint 3: Chức năng bình luận cho mỗi tin, nộp hồ sơ ứng tuyển cho sinh viên
Sprint 4: Chức năng tìm kiếm việc làm
Sprint 5:
4 | Lựa chọn nền tảng, công nghệ phát triển | I - Client Side Scripting / Coding: HTML, CSS, Bootstrap. II - Server Side Scripting/Coding: PHP * System FrameWork: Codeigniter Framework
5 | Tự học, tìm hiểu công nghệ trong khoảng 2 tuần | Các thành viên tự học sử dụng Codeigniter Framework
6 | Xác định các modul chính phải làm | 1- Làm giao diện trang web 2- Làm chức năng đăng tin 3- Làm chức năng xóa tin, sửa tin 4- Làm chức năng hiển thị tin
7 | Phân chia công việc | Đàm Duy Tiến: 2 Trần Mạnh Tiến: 4 Đinh Đức trọng: 3 Nguyễn Văn Quang: 1
8 | Thiết kế, tiến hóa cơ sở dữ liệu | CSDL
9 | Đưa ra các luồng sự kiên tương tác cơ bản | workflow
10 | Họp Regular Scrum (3 days/time) | Mỗi thành viên báo cáo các nội dung: (1) Làm được gì (2) Sẽ làm gì cho đến buổi họp tiếp (3) Các khó khăn gặp phải | Biên bản họp regular Scrum
11 | Họp cải tiến Sprint | Kết thúc sprint team họp tổng kêt cải tiến trong sprint tới

## họp regular Scrum
MEETING REGULAR SCRUM
STT | Thành viên | Khó khăn | Những việc đã làm
1 | Đàm Duy Tiến |  | Nghiên cứu tài liệu
| Nguyễn Văn Quang |  | nt
| Đinh Đức Trọng |  | nt
| Trần Mạnh Tiến |  | nt
2 | Đàm Duy Tiến |  | Thiết kế database, viết user story cho chức năng đăng tin
| Nguyễn Văn Quang |  | Thiết kế giao diện website
| Đinh Đức Trọng |  | Viết userstory chức năng sửa , xóa tin
| Trần Mạnh Tiến |  | Viết userstory chức năng hiển thị tin
3 | Đàm Duy Tiến |  | 60% chức năng đăng tin
| Nguyễn Văn Quang |  | Hoàn thành giao diện
| Đinh Đức Trọng |  | 60% chức năng sửa tin xóa tin
| Trần Mạnh Tiến |  | 60% chức năng hiện tin
4 | Đàm Duy Tiến |  | tích hợp vào giao diện trang web
| Nguyễn Văn Quang |  | bug lỗi giao diện
| Đinh Đức Trọng |  | tích hợp vào giao diện trang web
| Trần Mạnh Tiến |  | tích hợp vào giao diện trang web

## workflow
kiểu như vậy